## Sheet1
ID | fase | Ítem del backlog | Estado | Fase | Esado de avance | seman de termino
PBEN-01 | 1 | Identificar usuarios y roles | Completado | 1 | 100% | 2026-04-09
PBEN-02 | 1 | Levantar requisitos funcionales | Completado | 2 | 100% | 20-11-2026
PBEN-03 | 1 | Definir requisitos no funcionales | Completado | 3 | 0% | 2026-11-12
PBEN-04 | 1 | Crear roadmap y planificación | Completado
PBEN-05 | 2 | Diseñar arquitectura de información | Completado
PBEN-06 | 2 | Crear wireframes | Completado
PBEN-07 | 2 | Diseñar interfaz visual | Completado
PBEN-08 | 2 | Diseñar vistas por rol | Completado
PBEN-09 | 2 | Incorporar accesibilidad | Completado
PBEN-10 | 2 | Validar diseño | Completado
PBEN-11 | 2 | Implementar autenticación | Completado
PBEN-12 | 2 | Implementar gestión de roles | Completado
PBEN-13 | 2 | Implementar portal docente | Completado
PBEN-14 | 2 | Implementar asistencia | Completado
PBEN-15 | 2 | Implementar observaciones | Completado
PBEN-16 | 2 | Implementar portal apoderado | Completado
PBEN-17 | 2 | Implementar comunicados | Completado
PBEN-18 | 2 | Implementar notificaciones | Completado
PBEN-19 | 2 | Implementar calendario | Completado
PBEN-20 | 2 | Implementar portal administrativo | Completado
PBEN-21 | 2 | Implementar accesibilidad | Completado
PBEN-22 | 2 | Implementar diseño responsive | Completado
PBEN-23 | 3 | Ejecutar pruebas funcionales | Pendiente
PBEN-24 | 3 | Realizar pruebas de usabilidad | Pendiente
PBEN-25 | 3 | Realizar UAT | Pendiente
PBEN-26 | 3 | Resolver defectos | Pendiente
PBEN-27 | 3 | Preparar versión final | Pendiente
PBEN-28 | 3 | Revisar seguridad | Pendiente
PBEN-29 | 3 | Desplegar plataforma | Pendiente
PBEN-30 | 3 | Entregar documentación | Pendiente
PBEN-31 | 3 | Obtener aceptación final | Pendiente
PBEN-32 | 3 | Realizar retrospectiva | Pendiente
PBEN-33 | 3 | Analizar feedback | Pendiente
PBEN-34 | 3 | Identificar mejoras futuras | Pendiente
PBEN-35 | 3 | Documentar lecciones aprendidas | Pendiente
PBEN-36 | 3 | Evaluar éxito del proyecto | Pendiente