## Sheet1
ID | Descripción | Fecha Identificada | Estado | Prioridad | Responsable | Fecha esperada respuesta | Acción | Impacto | Fecha Inicio del Cambio | Fecha Finalización del Cambio | Observaciones
EN-CC1 | Modificación As Is | Semana 8 | No iniciado | Alta | Fabián González | 18 de octubre | Cambiar conexión entre actividades | Entendimiento del negocio | 17 de octubre | 17 de octubre | Sin observaciones
EN-CC2 | Modificar modelo de base de datos por paso de base de datos local a almacenado en la nube | 13 de octubre | No iniciado | Alta | Valentina Latorre | 18 de octubre | Cambiar representación visual de cómo se almacenan los datos (base de datos django local -> supabase postgresql) | Entendimiento del funcionamiento del proyecto | 17 de octubre | 17 de octubre | Sin observaciones
EN-CC3 | Frontend | 13 de octubre | No iniciado | Baja | Valentina Latorre | 18 de octubre | Cambiar aspectos visuales en base a feedback del cliente y para dar un toque único al sitio web (diferenciarse entre diseños prototipo de IA) | Diseño del sitio web | 15 de octubre | 18 de octubre | Sin observaciones
EN-CC4 | Se agregan nuevas funcionalidades | 16 de octubre | No iniciado | Alta | Fabián González Valentina Latorre | 18 de octubre
EN-CC5
EN-CC6
EN-CC7
EN-CC8
EN-CC9
EN-CC10
EN-CC11
EN-CC12
EN-CC13