## Hoja 1
Fase/actividad | Patrocinio | Aprovadores | Usuarios de prueba | PO | Jefe Desarollo | Jefa Dieño | Significado
Fase 1 | [6 empty] | Aprovador
Identificar usuarios y roles | A | A | I | R | C | C | Responsable
Levantar requisitos funcionales | C | A | C | R | I | I | Informados
Definir requisitos no funcionales | C | A | C | R | I | I | Consultados
Crear roadmap y planificación | A | A | I | R | C | C
Fase 2
Diseñar arquitectura de información | I | I | I | I | R | C
Crear wireframes | I | I | I | I | I | R
Diseñar interfaz visual | I | I | I | I | I | R
Diseñar vistas por rol | I | I | I | I | I | R
Incorporar accesibilidad | I | I | C | I | I | R
Validar diseño | I | A | C | I | I | R
Implementar autenticación | I | I | I | R | R | I
Implementar gestión de roles | I | I | I | I | R | I
Implementar portal docente | I | I | C | I | R | I
Implementar asistencia | I | I | I | I | R | I
Implementar observaciones | I | I | C | I | R | I
Implementar portal apoderado | I | I | I | I | R | I
Implementar comunicados | I | I | C | I | R | I
Implementar notificaciones | I | I | C | I | R | I
Implementar calendario | I | I | C | I | R | I
Implementar portal administrativo | I | I | C | I | R | I
Implementar accesibilidad | I | I | C | I | R | R
Implementar diseño responsive | I | I | C | I | R | R
Fase 3
Ejecutar pruebas funcionales | I | A | A | R | R | I
Realizar pruebas de usabilidad | I | A | A | R | I | R
Realizar UAT | I | A | I | R | R | R
Resolver defectos | I | I | I | R | R | R
Preparar versión final | I | I | I | R | R | R
Revisar seguridad | I | I | I | R | R | R
Desplegar plataforma | I | I | I | R | R | I
Entregar documentación | A | A | I | R | C | C
Obtener aceptación final | A | A | A | R | C | C