## Instrucciones
Fase | Descripción
1 | Construcción de las bases proyecto
2 | Desarrollo proyecto
3 | Cierre y Evaluación de proyecto

## Carta Gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Planteamiento idea de proyecto | bar: Fase 1 S1
Presentacion idea de proyecto | bar: Fase 1 S2
Caso de uso y arquitectura | bar: Fase 1 S3
Presentación proyecto establecido | bar: Fase 1 S4
Cierre documentación individual y entrevista negocio para pilotar | bar: Fase 2 S5
desarrollo front-end docente | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S7
desarrollo back-end docente | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S7
primera reunion de MVP | bar: Fase 2 S8
Desarrollo front-end administrativo | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S11
Desarrollo back-end administrativo | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S11
Reuniones periódicas MVP | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S15
Desarrollo front-end funcionario | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S15
Desarrollo back-end funcionario | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S15
Reunión final MVP | bar: Fase 2 S15
Pruebas de usabilidad, funcionales, UAT. | bar: Fase 2 S15
Despliegue plataforma | bar: Fase 3 S16
Entrega documentos cierre de proyecto | bar: Fase 3 S16

## Plan de Trabajo
N1 Act | Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
F1-1 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Planteamiento idea de proyecto | Se plante la ide de realizar un proyecto enfocado a modernizar y automatizar procesos que puedan ayudar a la comunidad | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F1-2 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Presentacion idea de proyecto | se presenta la idea de proyecto, la problemática a la que atañe, objetivos, funciones y las tecnologías que la compondrán | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F1-3 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Caso de uso y arquitectura | presentan los casos de uso para una visualización y entendimiento del funcionamiento del proyecto, junto con el diagrama de la arquitectura | Miro | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F1-4 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organizaciones | Presentación proyecto establecido | se presentan las correcciones realizadas a los casos de uso y cambios a la tecnologías | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez | Corregir casos de uso y encontrar un lugar donde pilotar
F2-1 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Cierre documentación individual y entrevista negocio para pilotar | Cada integrante del grupo termina su documentación asignada entregada por el docente, además de realizar una reunión con la docente encargada | Ambiente de google Github | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-2 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | desarrollo front-end docente | vistas, estilos y coneccion con funcionalidades | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre
F2-3 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | desarrollo back-end docente | Crud docente Crud cursos Crud alumnos | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-4 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | primera reunion de MVP | modificar y rectificar lo indicado por la institución | Github Visual Studio Code | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-5 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | Desarrollo front-end administrativo | vistas, estilos y coneccion con funcionalidades | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre
F2-6 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | Desarrollo back-end administrativo | Crud administrativo solicitud de reportes generación de reportes | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-7 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | segunda reunion MVP | modificar y rectificar lo indicado por la institución |  | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-8 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | Conexion API whatsapp |  | Github Visual Studio Code Meta API | 2 Semanas | Fabian Gonzalez
F2-9 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | Desarrollo front-end funcionario | vistas, estilos y coneccion con funcionalidades | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre
F2-10 | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los logros | Desarrollo back-end funcionario | Crud administrativo generacion formato para reportes | Github Visual Studio Code | 3 Semanas | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F2-11 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | tercera reunion MVP | modificar y rectificar lo indicado por la institución | Github Visual Studio Code | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F3-1 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Entrega documentos cierre de proyecto | entrega documentos solicitados por duoc y manual de usuarios | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez
F3-2 | Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Capacitación cliente | capacitación presencial junto con el apoyo de un manual y videos de apoyo | Ambiente de google | 2 Semanas | Valentina Latorre Fabian Gonzalez