## Fase 1
ID | Tipo | Actividad | Prioridad | Estado | Responsable(s) | Criterios de aceptación
PBEN-01 | Gestion | Identificar usuarios y roles | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Roles y permisos principales definidos.
PBEN-02 | Gestion | Levantar requisitos funcionales | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Requisitos funcionales documentados.
PBEN-03 | Gestion | Definir requisitos no funcionales | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Requisitos no funcionales definidos y medibles.
PBEN-04 | Gestion | Crear roadmap y planificación | Media | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Roadmap y planificación aprobados.
PBEN-05 | Desarrollo y Gestión | Diseñar arquitectura de información | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Flujo de navegación definido para cada rol.
PBEN-06 | Desarrollo y Gestión | Crear wireframes | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Wireframes principales revisados.
PBEN-07 | Desarrollo y Gestión | Diseñar interfaz visual | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Sistema visual consistente definido.
PBEN-08 | Desarrollo y Gestión | Diseñar vistas por rol | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Cada rol cuenta con sus vistas principales.
PBEN-09 | Desarrollo y Gestión | Incorporar accesibilidad | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Diseño cumple los criterios de accesibilidad definidos.
PBEN-10 | Gestión | Validar diseño | Media | Realizado | Valentina Latorre | Diseño aceptado por equipo/stakeholders.
PBEN-11 | Desarrollo | Implementar autenticación | Alta | Realizado | Valentina Latorre | Usuarios pueden autenticarse y acceder según su rol.
PBEN-12 | Desarrollo | Implementar gestión de roles | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Cada usuario accede únicamente a funciones permitidas.
PBEN-13 | Desarrollo | Implementar portal docente | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Docente puede navegar y consultar sus estudiantes.
PBEN-14 | Desarrollo | Implementar asistencia | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Docente puede registrar asistencia y visualizar porcentajes.
PBEN-15 | Desarrollo | Implementar observaciones | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Observaciones quedan asociadas correctamente al estudiante.
PBEN-16 | Desarrollo | Implementar portal apoderado | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Apoderado puede consultar información correspondiente a sus estudiantes.
PBEN-17 | Desarrollo | Implementar comunicados | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Mensajes llegan al destinatario correcto y registran lectura.
PBEN-18 | Desarrollo | Implementar notificaciones | Media | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Notificaciones se actualizan correctamente.
PBEN-19 | Gestión | Implementar calendario | Alta | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Eventos aparecen correctamente por curso y usuario.
PBEN-20 | Gestión | Implementar portal administrativo | Media | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Administrativo puede gestionar cursos y calendario.
PBEN-21 | Gestión | Implementar accesibilidad | Media | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Configuraciones funcionan y persisten entre vistas.
PBEN-22 | Gestión | Implementar diseño responsive | Media | Realizado | Valentina Latorre y Fabián González | Funciones principales pueden utilizarse en desktop y móvil.
PBEN-23 | Usabilidad | Ejecutar pruebas funcionales | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Todos los casos críticos pasan correctamente.
PBEN-24 | Usabilidad | Realizar pruebas de usabilidad | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Usuarios pueden realizar las tareas esenciales sin bloqueos importantes.
PBEN-25 | Desarollo | Realizar UAT | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Cliente/stakeholders aceptan las funcionalidades acordadas.
PBEN-26 | Desarrollo | Resolver defectos | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | No quedan defectos críticos o de alta prioridad abiertos.
PBEN-27 | Gestión | Preparar versión final | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Versión candidata a producción preparada.
PBEN-28 | Seguridad y Gestión | Revisar seguridad | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | No existen credenciales inseguras conocidas en producción.
PBEN-29 | Desarrollo | Desplegar plataforma | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Plataforma accesible y operativa en producción.
PBEN-30 | Gestión | Entregar documentación | Media | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Documentación accesible para los usuarios correspondientes.
PBEN-31 | Gestión | Obtener aceptación final | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Se obtiene aprobación o se documentan observaciones pendientes.
PBEN-32 | Gestión | Realizar retrospectiva | Media | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Se identifican fortalezas, dificultades y mejoras.
PBEN-33 | Gestión | Analizar feedback | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Feedback documentado y categorizado.
PBEN-34 | Gestión | Identificar mejoras futuras | Media | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Existe un backlog priorizado para futuras versiones.
PBEN-35 | Gestión | Documentar lecciones aprendidas | Media | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Lecciones aprendidas quedan documentadas.
PBEN-36 | Gestión | Evaluar éxito del proyecto | Alta | Pendiente | Fabián González y Valentina Latorre | Se determina qué objetivos fueron cumplidos y cuáles quedaron pendientes.