## Sprint Backlog
ID | fase | Ítem del backlog | Trabajo a realizar | Prioridad | Responsable | Criterio de terminado | Estado
PBEN-01 | 1 | Identificar usuarios y roles | Definir necesidades de docente, apoderado, administrativo y administrador. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Roles y permisos principales definidos. | Completado
PBEN-02 | 1 | Levantar requisitos funcionales | Definir login, gestión de estudiantes, asistencia, observaciones, comunicados, calendario, etc. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Requisitos funcionales documentados. | Completado
PBEN-03 | 1 | Definir requisitos no funcionales | Establecer criterios de usabilidad, accesibilidad, seguridad y rendimiento. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Requisitos no funcionales definidos y medibles. | Completado
PBEN-04 | 1 | Crear roadmap y planificación | Organizar las principales etapas, entregables e hitos del proyecto. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Roadmap y planificación aprobados. | Completado
PBEN-05 | 2 | Diseñar arquitectura de información | Definir navegación y relación entre las vistas del sistema. | Alta | Valentina Latorre | Flujo de navegación definido para cada rol. | Completado
PBEN-06 | 2 | Crear wireframes | Diseñar estructura inicial de las pantallas principales. | Alta | Valentina Latorre | Wireframes principales revisados. | Completado
PBEN-07 | 2 | Diseñar interfaz visual | Definir colores, tipografía, botones, tarjetas, formularios y otros componentes. | Alta | Valentina Latorre | Sistema visual consistente definido. | Completado
PBEN-08 | 2 | Diseñar vistas por rol | Preparar interfaces específicas para docente, apoderado y administrativo. | Alta | Valentina Latorre | Cada rol cuenta con sus vistas principales. | Completado
PBEN-09 | 2 | Incorporar accesibilidad | Diseñar contraste, tamaño de texto, modo oscuro, enlaces visibles y reducción de animaciones. | Alta | Valentina Latorre | Diseño cumple los criterios de accesibilidad definidos. | Completado
PBEN-10 | 2 | Validar diseño | Revisar interfaz y navegación antes del desarrollo completo. | Media | Valentina Latorre | Diseño aceptado por equipo/stakeholders. | Completado
PBEN-11 | 2 | Implementar autenticación | Login mediante RUT, registro y cierre de sesión. | Alta | Valentina Latorre | Usuarios pueden autenticarse y acceder según su rol. | Completado
PBEN-12 | 2 | Implementar gestión de roles | Redirigir y limitar funciones según docente, apoderado, administrativo o administrador. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Cada usuario accede únicamente a funciones permitidas. | Completado
PBEN-13 | 2 | Implementar portal docente | Crear home docente, lista de estudiantes y detalle del estudiante. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Docente puede navegar y consultar sus estudiantes. | Completado
PBEN-14 | 2 | Implementar asistencia | Registrar y consultar asistencia de estudiantes. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Docente puede registrar asistencia y visualizar porcentajes. | Completado
PBEN-15 | 2 | Implementar observaciones | Crear, editar y consultar observaciones de comportamiento. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Observaciones quedan asociadas correctamente al estudiante. | Completado
PBEN-16 | 2 | Implementar portal apoderado | Mostrar estudiantes asociados, asistencia, observaciones y calendario. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Apoderado puede consultar información correspondiente a sus estudiantes. | Completado
PBEN-17 | 2 | Implementar comunicados | Permitir envío, recepción y estado de lectura de comunicados. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Mensajes llegan al destinatario correcto y registran lectura. | Completado
PBEN-18 | 2 | Implementar notificaciones | Mostrar mensajes o comunicados pendientes/no leídos. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Notificaciones se actualizan correctamente. | Completado
PBEN-19 | 2 | Implementar calendario | Mostrar clases, evaluaciones y reuniones. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Eventos aparecen correctamente por curso y usuario. | Completado
PBEN-20 | 2 | Implementar portal administrativo | Gestión de cursos, docente jefe y eventos institucionales. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Administrativo puede gestionar cursos y calendario. | Completado
PBEN-21 | 2 | Implementar accesibilidad | Integrar modo oscuro, alto contraste, tamaños de texto y reducción de animaciones. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Configuraciones funcionan y persisten entre vistas. | Completado
PBEN-22 | 2 | Implementar diseño responsive | Adaptar las vistas a diferentes tamaños de pantalla. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Funciones principales pueden utilizarse en desktop y móvil. | Completado
PBEN-23 | 3 | Ejecutar pruebas funcionales | - Validar login, registro, asistencia, observaciones, mensajes, etc. - Verificar contraste, navegación, legibilidad y configuraciones disponibles. - Comprobar permisos y navegación de cada tipo de usuario. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Todos los casos críticos pasan correctamente. | Pendiente
PBEN-24 | 3 | Realizar pruebas de usabilidad | - Solicitar a usuarios representativos que completen tareas reales en la plataforma. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Usuarios pueden realizar las tareas esenciales sin bloqueos importantes. | Pendiente
PBEN-25 | 3 | Realizar UAT | Validar que el producto responde a los requisitos y necesidades del cliente. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Cliente/stakeholders aceptan las funcionalidades acordadas. | Pendiente
PBEN-26 | 3 | Resolver defectos | Corregir bugs detectados durante QA, usability testing y UAT. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | No quedan defectos críticos o de alta prioridad abiertos. | Pendiente
PBEN-27 | 3 | Preparar versión final | Limpiar datos de prueba y revisar configuraciones de producción. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Versión candidata a producción preparada. | Pendiente
PBEN-28 | 3 | Revisar seguridad | Cambiar/eliminar credenciales de prueba y revisar configuración de producción. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | No existen credenciales inseguras conocidas en producción. | Pendiente
PBEN-29 | 3 | Desplegar plataforma | Publicar la aplicación en el entorno final. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Plataforma accesible y operativa en producción. | Pendiente
PBEN-30 | 3 | Entregar documentación | Preparar instrucciones técnicas y/o de usuario. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Documentación accesible para los usuarios correspondientes. | Pendiente
PBEN-31 | 3 | Obtener aceptación final | Presentar el producto terminado al cliente/stakeholders. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Se obtiene aprobación o se documentan observaciones pendientes. | Pendiente
PBEN-32 | 3 | Realizar retrospectiva | Analizar cómo funcionó el equipo y el proceso del proyecto. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Se identifican fortalezas, dificultades y mejoras. | Pendiente
PBEN-33 | 3 | Analizar feedback | Recopilar observaciones de usuarios y stakeholders. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Feedback documentado y categorizado. | Pendiente
PBEN-34 | 3 | Identificar mejoras futuras | Crear backlog de posibles nuevas funcionalidades y mejoras. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Existe un backlog priorizado para futuras versiones. | Pendiente
PBEN-35 | 3 | Documentar lecciones aprendidas | Registrar decisiones, problemas y soluciones relevantes. | Media | Fabián González y Valentina Latorre | Lecciones aprendidas quedan documentadas. | Pendiente
PBEN-36 | 3 | Evaluar éxito del proyecto | Comparar los resultados finales con requisitos y criterios de éxito. | Alta | Fabián González y Valentina Latorre | Se determina qué objetivos fueron cumplidos y cuáles quedaron pendientes. | Pendiente